**აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს თემატური მოკვლევის ჯგუფის სამოქმედო გეგმა**

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოების**

**ღია მმართველობის შეფასება**

**დეკემბერი 2022 - მარტი 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | საკითხი/ეტაპი | ვადა | კომენტარი |
| 1 | თემატური მოკვლევის ჯგუფის შექმნა და მისი წარდგენა ბიუროზე | 21 - 23 დეკემბერი, 2022 წ. | ღია მმართველობის საბჭოსთვის საკითხის წარდგენა. საბჭოს მიერ საკითხის მოწონება. ღია მმართველობის საბჭოს გადაწყვეტილების და ჯგუფის შემადგენლობის ბიუროსთვის წარდგენა. |
| 2 | მოწვევა დადასტურებული პოზიციების წარმოდგენაზე | 28-30 დეკემბერი, 2022 წ. | თემატური მოკვლევის ჯგუფის მიერ საბჭოს ვებ- გვერდზე ჯგუფის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება და სამუშაო პროცესში მონაწილეობით დაინტერესებული ორგანიზაციების მოწვევა. |
| 3 | დადასტურებული პოზიციების წარმოდგენის ვადა | 21 თებერვალი, 2023 წ. | თემატურ მოკვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების მიერ კითხვარის საფუძველზე შედგენილი დასაბუთებული მოსაზრებების წარდგენა მოკვლევის ჯგუფისთვის. დასაბუთებული მოსაზრებები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ჯგუფის მიერ განსაზღვრული ფორმატის მიხედვით. |
| 4 | ზეპირი მოსმენის გამართვის პერიოდი | 22-27 თებერვალი, 2023 წ. | მოკვლევის ჯგუფის მიერ ზეპირი მოსმენების გამართვა მოკვლევაშიმონაწილე აღმასრულებელი ორგანოების/დაინტერესებული ორგანიზაციებისწარმომადგენლებთან. |
| 5 | დასაბუთებული მოსაზრებების მიღება, გამოქვეყნება და დამუშავება მოკვლევის ჯგუფის მკვლევარის მიერ | 21 თებერვალი - 2 მარტი, 2023 წ. | მოკვლევის ჯგუფის მიერ აღმასრულებელი ორგანოებისგან/დაინტერესებული ორგანიზაციებისგან დასაბუთებული მოსაზრებების მიღება, დოკუმენტების უმაღლესი საბჭოს ვებ გვერდზე განთავსება. დასაბუთებული მოსაზრებების ჯგუფის წევრებისთვის გაგზავნა.  |
| 6 | დასაბუთებული მოსაზრებების განხილვა, დამუშავება, რეკომენდაციების შემუშავება და დასკვნის პროექტის მომზადება | 15 მარტი, 2023 წ. | მოკვლევის ჯგუფის მიერ მიღებული მოსაზრებების შესაბამისად დასკვნისა და რეკომენდაციების პროექტის მომზადება |
| 7 | დასკვნის დარეკომენდაციების პროექტისწარდგენა ღია მმართველობის საბჭოსთვის | 17 მარტი, 2023 წ. | თემატური მოკვლევის ჯგუფი საბოლოო დასკვნას და რეკომენდაციების პროექტს წარუდგენს ღია მმართველობის საბჭოს. |
| 8 | თემატური მოკვლევის დასკვნის ბიუროსთვის წარდგენა საკითხის პლენარულ სხდომაზე განხილვის მიზნით | 21 მარტი, 2023 წ. | ღია მმართველობის საბჭო თემატური მოკვლევის ჯგუფის დასკვნას წარუდგენს ბიუროს, პლენარულ სხდომაზე განხილვის მიზნით |
| 9 | საკითხის პლენარულ სხდომაზე განხილვა | თარიღი განისაზ­ღვრება ბიუროს სხდომაზე | აჭარის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით დადგენილი პროცედურის შესაბამისად საკითხი განსახილველად წარედგინება უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომას |
| 10 | შემუშავებული რეკომენდაციებისა და დასკვნის აღმასრულებელი ორგანოებისათვის გაგზავნა | 21-24 მარტი, 2023 წ.  |  |